## 6816
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-04-06
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica , no metálica y MAPE.
Descripción: | Personas físicas y/o jurídicas reciben fiscalizaciones a las concesiones de exploración y explotación minera.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 15: "Vida de ecosistemas terrestre", ya que incentiva a una consciencia creciente entre las empresas de que deben actuar rápido, para demostrar que han incorporado la sostenibilidad como un modelo de negocio para evitar perder oportunidades comerciales y financieras.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
56347970 |  | 66803721 |  |  | 603100 |  |  | 0.9028%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6816/002.- Personas Físicas y jurídicas reciben auditorias de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras | Número de auditorías realizadas | 60 | 153542965.59 | 60 | 153542965.59 | 76 | 31436878.22 | 126.7% | 20.47%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6816/002.- Personas Físicas y jurídicas reciben fiscalizaciones de concesiones de exploraciones y explotaciones mineras.
Descripción del producto: | Personas físicas y/o jurídicas reciben auditorias de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras
Logros alcanzados: | Durante el año 2024 se realizaron un total de setenta y seis (76) informes de fiscalizaciones mineras aplicando el Protocolo diseñado para la finalidad.
Causas y justificación del desvío: | El desvío físico del 13% se debe a que las visitas se realizan a solicitud y/o programación de la Dirección General de Minas (DGM), donde no siempre el MEM es notificado con anticipación para una correcta programación. En cuanto al desvío financiero del 79.53% de lo programado, se tenía previsto un avance mayor en la ejecución del contrato Reconstrucción y remodelación de la unidad de sostenibilidad ambiental minera (USAM) No. CO-0000907-2024. A los fines se alcanzó una ejecución física de dicha obra de un 15%
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 56347970
Presupuesto modificado : | 66803721 |  | Jesús Castillo |  |  |  |  | Carolina Hernández
Total devengado : | 31436878.22 |  | Encargado de Contabilidad |  |  |  |  | Encargada de Planes, Programas y Proyectos

## 6817
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-04-06
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar politicas para el aprovechamiento integral de los recursos energeticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulacion y ejecucion eficiente, responsable y transparente de politicas de desarrollo, para el integral y gestion sostenible de los recursos energeticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulacion y desarrollo energético.
Descripción: | Esta actividad consiste en inspecionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento realizados a las infraestruturas energéticas.
Beneficiarios: | Personas fisicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energia asequible y no contaminante" el cual garantiza el acceso a: energía, segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
45098866 |  | 36275945.11 |  |  | 3883763.11 |  |  | 10.71%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6817.- Empresas Públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas | Número de fiscalizaciones realizadas. | 50 | 32397686.62 | 50 | 32397686.62 | 50 | 7055996.3 | 100% | 21.78%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6817.- Empresas públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas.
Descripción del producto: | Se realizaran las fiscalizaciones a las infraestructuras para validar el cumplimiento de las mismas.
Logros alcanzados: | Durante el periodo del 2024, se realizaron cincuenta (50) fiscalizaciones, con las evaluaciones para las mejoras y mantenimientos de las infraestructuras.
Causas y justificación del desvío: | Meta física cumplida. La desvisción financiera se debe a dos factores, 1)-Se tenía programada la adquisicion de tres vehículos los cuales fueron pospuestos y consolidados con otros procesos para este 2025, 2)-No se lograron las contrataciones de varias consultorias programadas
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 45098866
Presupuesto modificado : | 36275945.11 |  | Jesús Castillo |  |  |  |  | Carolina Hernández
Total devengado : | 3883763.11 |  | Encargado de Contabilidad |  |  |  |  | Encargada de Planes,Programas y Proyectos

## 6819
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-04-06
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar politicas para el aprovechamiento integral de los recursos energeticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulacion y ejecucion eficiente, responsable y transparente de politicas de desarrollo, para el integral y gestion sostenible de los recursos energeticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulacion y desarrollo energético.
Descripción: | Educar sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético.
Beneficiarios: | Personas fisicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energia asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a fuentes energéticas seguras y limpias, así como su promoción.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
18856487 |  | 31771992 |  |  | 535130 |  |  | 1.684%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6819.- Personas Fisicas y juridicas reciben formacion para el uso, desarrollo y ahorro de la energia. | Cantidad de actividades educativas de sensibilización sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables | 40 | 31771992.5 | 40 | 31771992.5 | 47 | 2958495.27 | 117.5% | 9.312%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6819.- Personas Fisicas y juridicas reciben formacion para el uso, desarrollo y ahorro de la energia.
Descripción del producto: | Educar sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético, usando como ejemplo las distintas estaciones temáticas del Parque Temático de Energía Renovable de la ciudad Juan Bosch.
Logros alcanzados: | Durante el año 2024 se logró realizar cuarenta y siete (47) talleres a centros educativos y entidades publicas, capacitando a un total de xxx personas impactadas.
Causas y justificación del desvío: | La desviación física del 17.50% de las metas, se debe a que se recibieron solicitudes de capacitaciones de instituciones que no estaban programadas, muchas de estas virtuales por lo que no impactó el presupuesto; mientras que la desviación financiera del 90.69% se debe a que se tenía programada la readecuación de las instalaciones del Parque Temático de Energía Renovable y la misma fue pospuesta para el 2025.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 18856487
Presupuesto modificado : | 31771992 |  | Jesús Castillo |  |  |  |  | Carolina Hernández
Total devengado : | 535130 |  | Encargado de Contabilidad |  |  |  |  | Encargada de Planes,Programas y Proyectos

## 7706
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-04-06
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y MAPE.
Descripción: | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de otorgamiento de concesiones mineras.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 8 "Trabajo Decente y crecimiento económico", y alineado al Objetivo Especifico 3.5.6. de la END correspondiente a " Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
91550188 |  | 124501269 |  |  | 12343558.93 |  |  | 9.914%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7706-Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según Ley 46-71. | Cantidad de Resoluciones aprobadas. | 4 | 36265602 | 4 | 36265602 | 18 | 109458693.85 | 450% | 301.8%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7706-Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según ley 46-71.
Descripción del producto: | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de otorgamiento de concesiones mineras.
Logros alcanzados: | Durante el periodo 2024, se aprobaron dieciocho (18) solicitudes de otorgamiento cumpliendo con la meta programada.
Causas y justificación del desvío: | En el avance físico, se presenta una desviación de 350%, ya que las resoluciones son elaboradas y aprobadas, según solicitudes recibidas de los ciudadanos. En cuanto a la desviación financiera del 201.83% la misma se debe a que, en primer lugar no fueron contemplados los montos de remuneraciones en la programación y, en segundo lugar, se priorizaron procesos de compras relacionados con el Proyecto Exploracion de Tierras Raras, los cuales no estaban programados en este producto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 91550188
Presupuesto modificado : | 124501269 |  | Jesús Castillo |  |  |  |  | Carolina Hernández
Devengado ejecutado : | 109458693.85 |  | Encargado de Contabilidad |  |  |  |  | Encargada de Planes,Programas y Proyectos

## 7707
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-04-06
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar politicas para el aprovechamiento integral de los recursos energeticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulacion y ejecucion eficiente, responsable y transparente de politicas de desarrollo, para el integral y gestion sostenible de los recursos energeticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible
Objetivo(s) específico(s): | 3.2.1. | Asegurar un sumnistro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético
Descripción: | Sensibilizar el uso racional de la energía en instituciones públicas y privadas.
Beneficiarios: | Personas fisicas y juridicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energia asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias, y al objetivo especifico de la END 3.2.1. que " Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
455680484 |  | 462088316.47 |  |  | 28409772.4 |  |  | 6.148%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7707.-Comunidades rurales y urbanas reciben acciones para el desearrollo energetico. | Número de zonas intervenidas y desarrolladas. | 21 | 228440874.9477 | 21 | 228440874.9477 | 18 | 251313606.95 | 85.71% | 110%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7707.- Comunidades rurales y urbanas reciben acciones para el desarrollo energético.
Descripción del producto: | Electrificar a comunidades rurales y urbanas sin acceso a electricidad.
Logros alcanzados: | En el trimestre enero - Junio 2024 se cumplieron con las visitas de levantamiento , supervicion y cubicacion de los proyectos en ejecucion para la rehabilitacion y electrificacion de redes en las comunidades rurales sin acceso a electricidad.
Causas y justificación del desvío: | La desviaciación financiera se debe a adquisiciones adicional de materiales de electrificación para la continuación de las actividades en el primer trimestre 2025. La desviación física se debe a que fueron priorizadas algunas zonas intervenidas y las tres zonas faltantes quedarón en proceso de ejecución al cierre del período
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 228440874.9477
Presupuesto modificado : | 462088316.47 |  | Jesús Castillo |  |  |  |  | Carolina Hernández
Total devengado : | 28409772.4 |  | Encargado de Contabilidad |  |  |  |  | Encargada de Planes,Programas y Proyectos

## 7708
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-04-06
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar politicas para el aprovechamiento integral de los recursos energeticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulacion y ejecucion eficiente, responsable y transparente de politicas de desarrollo, para el integral y gestion sostenible de los recursos energeticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.4 | Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnoloíia e innovación para dea respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento
III. Información del Programa
Nombre: | Regulacion y desarrollo energetico
Descripción: | Supervisar las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación.
Beneficiarios: | Personas fisicas y juridicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energia asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a fuentes energéticas seguras y limpias, así como su promoción, y a la línea de acción 3.3.4.3. de la END correspondiente a " Fomentar el desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear, en los campos de medicina, industria, medio ambiente.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
19865797 |  | 113217592 |  |  | 3012540.86 |  |  | 2.661%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7708-0002. Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear. | Instituciones supervisadas que utilicen radiación ionizante | 9 | 113217592 | 9 | 113217592 | 9 | 47889712.57 | 100% | 42.3%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7708-0002. Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear.
Descripción del producto: | Supervisar las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación.
Logros alcanzados: | Durante el año 2024, se realizó nueve (9) supervisiones de institución que utiliza radiaciones ionizantes.
Causas y justificación del desvío: | Meta fisica cumplida. La desviación financiera del 57.7% se debe a que se tenía programada la ejecución total de la construcción de laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas (monitores de radiación) CONTRATO NO.CO-0003131-2023, PROCESO:MEM-CCC-CP-2023-0026, sin embargo, dicha obra solo logro ejecutar financieramente la cubicación no.1
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 19865797
Presupuesto modificado : | 113217592 |  | Jesús Castillo |  |  |  |  | Carolina Hernández
Total devengado : | 3012540.86 |  | Encargado de Contabilidad |  |  |  |  | Encargada de Planes,Programas y Proyectos

## 7709
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-04-06
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible
Objetivo(s) específico(s): | 3.2.2.1 | Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazos, coherente y sostenida, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo de hidrocarburos
Descripción: | Mejorar y actualizar la regulación en materia de exploración petrolera.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado a la Linea de Acción 3.2.2.1 de la END 2030: "Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazo, coherente y sostenible, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental", y además al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante" el cual garantiza el acceso a: energía, segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
28207124 |  | 145380277 |  |  | 2464483.85 |  |  | 1.695%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7709-. Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición (5,000 kms.) en cuencas costa afuera en el sur y el norte del país. | Reporte de datos de líneas sísmicas adquiridas. | 4 | 135585153 | 4 | 135585153 | 1 | 26195195.78 | 25% | 19.32%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7709 Estado Dominicano recibe nueva data sísmica para incrementar el potencial hidrocarburifero en el país
Descripción del producto: | Incrementar la información la información de las cuencas sedimentarias con potencial de explotación de hidrocarburos.
Logros alcanzados: | En el año 2024 se realizó un (1 ) informe del estudio geofísico para la adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2D de alta definición costa afuera.
Causas y justificación del desvío: | La desviación física se debe a que la contratación de la empresa RPS fue pospuesta, ya que la limitante para obtener el RPE aún se mantiene, sin embargo, el presupuesto ejecutado fue orientado a pagar adenda del contrato para Estudio Geoquímico en Cuencas Sedimentarias Terrestres y Lugares con Emanaciones Naturales, realizado por la empresa Geolog, es importante destacar, que este producto impacta al mismo programa.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 28207124
Presupuesto modificado : | 145380277 |  | Jesús Castillo |  |  |  |  | Carolina Hernández
Total devengado : | 26195195.78 |  | Encargado de Contabilidad |  |  |  |  | Encargada de Planes, Programas y Proyectos