## 6816
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-04-04
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica , no metálica y MAPE.
Descripción: | Personas físicas y/o jurídicas reciben fiscalizaciones a las concesiones de exploración y explotación minera.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 15: "Vida de ecosistemas terrestre", ya que incentiva a una consciencia creciente entre las empresas de que deben actuar rápido, para demostrar que han incorporado la sostenibilidad como un modelo de negocio para evitar perder oportunidades comerciales y financieras.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1200000 |  | 392000 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programacion Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6816/002.- Personas Físicas y jurídicas reciben auditorias de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras | Número de auditorías realizadas | 60 | 2509550 | 10 | 674450 | 17 | 0 | 170% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6816/002.- Personas Físicas y jurídicas reciben fiscalizaciones de concesiones de exploraciones y explotaciones mineras.
Descripción del producto: | Personas físicas y/o jurídicas reciben auditorias de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras
Logros alcanzados: | En el trimestre enero-marzo se realizaron 17 actas de fiscalizacion minera a solicitud de la demanda.
Causas y justificación del desvío: | Los viáticos ejecutados para este producto fueron imputados en el prog. 01 mediante fondo de anticipo financiero. Estamos modificando el proceso de pago de viaticos para lograr la correcta imputación según el producto que corresponda. Para los fines, ya logramos incluir en la resolución de anticipo financiero 117-2025, todas las programáticas correspondientes, adjunto evidencias. Adicionalmente, fue reprogramada la adquisición de insumos de seguridad y equipos para geólogos, a ser utilizados en los procesos de auditorias.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1200000
Presupuesto modificado : | 392000 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 0 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 6817
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-04-04
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar politicas para el aprovechamiento integral de los recursos energeticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulacion y desarrollo energético.
Descripción: | Esta actividad consiste en inspecionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento realizados a las infraestruturas energéticas.
Beneficiarios: | Personas fisicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energia asequible y no contaminante" el cual garantiza el acceso a: energía, segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1000000 |  | 3458284 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programacion Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6817.- Empresas Públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas | Número de fiscalizaciones realizadas. | 50 | 4266603.47 | 10 | 219072 | 10 | 0 | 100% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6817.- Empresas públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas.
Descripción del producto: | Se realizaran las fiscalizaciones a las infraestructuras para validar el cumplimiento de las mismas.
Logros alcanzados: | En el trimestre enero-marzo se realizaron 10 visitas de inspeccion a las infraestructuras energeticas | [8 empty] | Evidencia 1: requerimiento de adquisicion de equipos
Causas y justificación del desvío: | Este producto tenía programada la adquisición de equipos tecnológicos para el levantamiento de las informaciones de campo en el proceso de fiscalización. La desviación financiera se debe a que dicha adquisición fue reprogramada para ser consolidada en un proceso de licitación pública de equipos informaticos y evitar asi fraccionamiento en los procesos de compras. | [8 empty] | Evidencia 2: correo de tecnología o compras indicando que se realizara un proceso grande (licitación pública)
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1000000
Presupuesto modificado : | 3458284 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 0 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 6819
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-04-04
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético.
Descripción: | Educar sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a fuentes energéticas seguras y limpias, así como su promoción.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1000000 |  | 261661 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programacion Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6819.- Personas Físicas y jurídicas reciben formación para el uso, desarrollo y ahorro de la energía. | Cantidad de actividades educativas de sensibilización sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables | 48 | 529113 | 12 | 6490 | 12 | 0 | 100% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6819.- Personas Físicas y jurídicas reciben formación para el uso, desarrollo y ahorro de la energía.
Descripción del producto: | Educar sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético, usando como ejemplo las distintas estaciones temáticas del Parque Temático de Energía Renovable de la ciudad Juan Bosch.
Logros alcanzados: | En el trimestre enero-marzo se realizaron 12 charlas de sensibilizacion sobre las diferente formas de generacion de energia a partir de fuentes renovable. Impactando un total de 278 personas
Producto: | La programación financiera no fue ejecutada debido a que se unificaron esfuerzos para eficientizar el gasto, llevando a cabo la ejecución de este producto junto a la Comisión Nacional de Energía, la cual cubrió los gastos asociados con dicha ejecución.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1000000
Presupuesto modificado : | 261661 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 0 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7706
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-04-04
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la República Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y MAPE.
Descripción: | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de otorgamiento de concesiones mineras.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 8 "Trabajo Decente y crecimiento económico", y alineado al Objetivo Especifico 3.5.6. de la END correspondiente a " Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
55391300 |  | 59707940 |  |  | 13320272.94 |  |  | 22.31%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programación Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7706-Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según Ley 46-71. | Cantidad de Resoluciones aprobadas. | 4 | 55267440 | 1 | 14566860 | 1 | 13320272.94 | 100% | 91.44%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7706-Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según ley 46-71.
Descripción del producto: | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de otorgamiento de concesiones mineras.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre enero-marzo se recibieron 6 solicitudes de las cuales 1 proceso fue finalizado y los 5 restante quedan pendientes de su aprobación para los próximos trimestre.
Causas y justificación del desvío: | La desviación financiera de 9% se debió a que quedaron pendiente de pago servicios jurídicos relacionados con la notarización de la documentación emitida en la ejecución física de este 1er trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 55391300
Presupuesto modificado : | 59707940 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Devengado ejecutado : | 87454755.79 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7707
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-04-04
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible
Objetivo(s) específico(s): | 3.2.1. | Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético
Descripción: | Sensibilizar el uso racional de la energía en instituciones públicas y privadas.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias, y al objetivo especifico de la END 3.2.1. que " Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
220144686 |  | 281126342 |  |  | 79449984.7 |  |  | 28.26%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programación Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7707.-Comunidades rurales y urbanas reciben acciones para el desarrollo energético. | Número de zonas intervenidas y desarrolladas. | 23 | 262224930 | 9 | 193199418 | 4 | 79449984.7 | 44.44% | 41.12%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7707.- Comunidades rurales y urbanas reciben acciones para el desarrollo energético.
Descripción del producto: | Electrificar a comunidades rurales y urbanas sin acceso a electricidad.
Logros alcanzados: | Para el primer trimestre del 2025 se tenía programado la conclusión de 9 proyectos de los cuales 4 fueron ejecutados en su totalidad, Los demás 5 continúan los trabajos debido a distintas situaciones presentadas durante la ejecución.
Causas y justificación del desvío: | El registro de contratos en la Contraloría y la homologación de materiales con las EDE tomaron más tiempo del esperado. Por ello, fue necesario registrar adendas con los cambios de materiales, de acuerdo con las normativas vigentes, y asegurar la disponibilidad oportuna de todos los materiales adquiridos.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 220144686
Presupuesto modificado : | 281126342 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 79449984.7 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7708
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-04-04
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.4 | Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnoloíia e innovación para dea respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético
Descripción: | Supervisar las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a fuentes energéticas seguras y limpias, así como su promoción, y a la línea de acción 3.3.4.3. de la END correspondiente a " Fomentar el desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear, en los campos de medicina, industria, medio ambiente.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Programación Anual |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1500000 |  | 459600 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7708-0002. Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear. | Instituciones supervisadas que utilicen radiación ionizante | 10 | 459600 | 2 | 89400 | 1 | 0 | 50% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7708-0002. Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear.
Descripción del producto: | Supervisar las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación.
Logros alcanzados: | En el trimestre enero-marzo 2025, se logro supervisar 1 instalación que utilizan fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación, donde se les realizara las recomendaciones de lugar
Causas y justificación del desvío: | Se realizó un proceso de compras para adquisición de servicios de dosimetría, sin embargo, dicho proceso fue declarado desierto. Adjunto acta de declaratoria desierto proceso no.MEM-DAF-CD-2025-0002. Adicional a esto, indicamos que la ejecución física fue posible gracias a que fue realizada junto a la misión sel Servicio de Evaluación de la Protección Radiológica Ocupacional (ORPAS), quienes son parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1500000
Presupuesto modificado : | 459600 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 0 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7709
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-04-04
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible
Objetivo(s) específico(s): | 3.2.2 | Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazos, coherente y sostenida, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo de hidrocarburos
Descripción: | Mejorar y actualizar la regulación en materia de exploración petrolera.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado a la Línea de Acción 3.2.2.1 de la END 2030: "Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazo, coherente y sostenible, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental", y además al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante" el cual garantiza el acceso a: energía, segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
12519643 |  | 49479620 |  |  | 3314844.78 |  |  | 6.699%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programación Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7709-. Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición (5,000 kms.) en cuencas costa afuera en el sur y el norte del país. | Reporte de datos de líneas sísmicas adquiridas. | 2 | 50479720 | 0 | 3369930 | 0 | 3314844.78 | 0% | 98.37%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7709 Estado Dominicano recibe nueva data sísmica para incrementar el potencial hidrocarburifero en el país
Descripción del producto: | Incrementar la información la información de las cuencas sedimentarias con potencial de explotación de hidrocarburos.
Logros alcanzados: | En el trimestre enero-marzo T1 no se tiene contemplado ninguna programacion de entregar por lo que no tuvo ninguna ejecucion de cumplimiento
Causas y justificación del desvío:
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 12519643
Presupuesto modificado : | 49479620 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 3314844.78 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.