## 6816
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica , no metálica y MAPE.
Descripción: | Personas físicas y/o jurídicas reciben fiscalizaciones a las concesiones de exploración y explotación minera.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 15: "Vida de ecosistemas terrestre", ya que incentiva a una consciencia creciente entre las empresas de que deben actuar rápido, para demostrar que han incorporado la sostenibilidad como un modelo de negocio para evitar perder oportunidades comerciales y financieras.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1200000 |  | 1922500 |  |  | 1241126.7 |  |  | 64.56%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6816/002.- Personas Físicas y jurídicas reciben auditorias de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras | Número de auditorías realizadas | 60 | 1922500 | 20 | 947000 | 19 | 927500 | 95% | 97.94%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6816/002.- Personas Físicas y jurídicas reciben fiscalizaciones de concesiones de exploraciones y explotaciones mineras.
Descripción del producto: | Personas físicas y/o jurídicas reciben auditorias de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras
Logros alcanzados: | Durante el período julio-septiembre se realizaron 19 de las 20 fiscalizaciones mineras planificadas, lo que representa un cumplimiento del 95% del plan establecido.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución físico-financiera del producto se encuentra alineada con su programación, sin presentar desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Para el año 2026, este producto, al ser compartido con la Dirección General de Minería, se incorpora como una actividad del programa 11.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1200000
Presupuesto modificado : | 1922500 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 1241126.7 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 6817
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar politicas para el aprovechamiento integral de los recursos energeticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulacion y desarrollo energético.
Descripción: | Esta actividad consiste en inspecionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento realizados a las infraestruturas energéticas.
Beneficiarios: | Personas fisicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energia asequible y no contaminante" el cual garantiza el acceso a: energía, segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1000000 |  | 3458284 |  |  | 3169812.57 |  |  | 91.66%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6817.- Empresas Públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas | Número de fiscalizaciones realizadas. | 50 | 3458284 | 15 | 290000 | 15 | 290000 | 100% | 100%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6817.- Empresas públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas.
Descripción del producto: | Se realizaran las fiscalizaciones a las infraestructuras para validar el cumplimiento de las mismas.
Logros alcanzados: | Durante el período julio-septiembre de 2025 se realizaron quince (15) visitas de inspección técnica a infraestructuras energéticas, conforme a lo planificado.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución físico-financiera del producto se encuentra alineada con su programación, sin presentar desviaciones.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1000000
Presupuesto modificado : | 3458284 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 3169812.57 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 6819
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético.
Descripción: | Educar sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a fuentes energéticas seguras y limpias, así como su promoción.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1000000 |  | 261661 |  |  | 165114.87 |  |  | 63.1%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6819.- Personas Físicas y jurídicas reciben formación para el uso, desarrollo y ahorro de la energía. | Cantidad de actividades educativas de sensibilización sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables | 48 | 261661 | 12 | 92000 | 12 | 88614.87 | 100% | 96.32%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6819.- Personas Físicas y jurídicas reciben formación para el uso, desarrollo y ahorro de la energía.
Descripción del producto: | Educar sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético, usando como ejemplo las distintas estaciones temáticas del Parque Temático de Energía Renovable de la ciudad Juan Bosch.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre julio-septiembre 2025, se realizaron doce (12) charlas educativas a personas fisicas y juridicas sobre el uso, desarrollo y ahorro de la energía, acorde a lo planificado.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución físico-financiera del producto se encuentra alineada con su programación, sin presentar desviaciones significativa.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1000000
Presupuesto modificado : | 261661 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 165114.87 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7706
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la República Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y MAPE.
Descripción: | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de otorgamiento de concesiones mineras.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 8 "Trabajo Decente y crecimiento económico", y alineado al Objetivo Especifico 3.5.6. de la END correspondiente a " Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
55391300 |  | 60833940 |  |  | 44180870.47 |  |  | 72.63%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7706-Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según Ley 46-71. | Cantidad de Resoluciones aprobadas. | 4 | 60833940 | 1 | 14566860 | 1 | 15991636 | 100% | 109.8%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7706-Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según ley 46-71.
Descripción del producto: | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de otorgamiento de concesiones mineras.
Logros alcanzados: | En el período julio-septiembre 2025, se otorgó la Resolución Num. R-MEM-CM-025-2025
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física del producto no presenta desvíos respecto de su programación. En ese mismo orden, la ejecucion financiera de insumos se ejecutó correctamente, mientras que las partidas correspondientes a remuneraciones tuvieron un aumento en este trimestre, lo que generó la desviacion financiera en un 9.78%. El presupuesto de remuneraciones en el producto fue actualizado y reprogramado en SIGEF para el T4.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
La desviación financiera de este producto se debe a aumentos en el concepto de remuneraciones. Dicho aumento fue considerado en la reprogramación del 4to trimestre.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 55391300
Presupuesto modificado : | 60833940 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Devengado ejecutado : | 87454755.79 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7707
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible
Objetivo(s) específico(s): | 3.2.1. | Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético
Descripción: | Sensibilizar el uso racional de la energía en instituciones públicas y privadas.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias, y al objetivo especifico de la END 3.2.1. que " Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
220144686 |  | 266043827 |  |  | 194584230.29 |  |  | 73.14%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7707.-Comunidades rurales y urbanas reciben acciones para el desarrollo energético. | Número de zonas intervenidas y desarrolladas. | 23 | 248692445 | 8 | 72293000 | 8 | 39146508.98 | 100% | 54.15%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7707.- Comunidades rurales y urbanas reciben acciones para el desarrollo energético.
Descripción del producto: | Electrificar a comunidades rurales y urbanas sin acceso a electricidad.
Logros alcanzados: | Durante el período julio-septiembre de 2025 se desarrollaron ocho (8) proyectos de electrificación en comunidades sin acceso a electricidad, en cumplimiento con lo planificado.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física del producto no presenta desvíos respecto de su programación. Por otro lado, durante este trimestre no fue posible ejecutar el desembolso programado para los proyectos de electrificación debido a diversos factores administrativos y contractuales. En primer lugar, varios contratos vencieron antes de completarse los procesos de pago, lo que inhabilitó temporalmente a las empresas contratistas para recibir desembolsos. Adicionalmente, se produjeron retrasos en la certificación de las adendas de tiempo y modificaciones de términos, ocasionados principalmente por la lenta respuesta de los contratistas al momento de remitir la documentación requerida.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Estamos trabajando en conjunto con el área responsable de este producto para afinar los detalles necesarios que aseguren una planificación fisico-finonciero más realista.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 220144686
Presupuesto modificado : | 266043827 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 194584230.29 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7708
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.4 | Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnoloíia e innovación para dea respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético
Descripción: | Supervisar las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a fuentes energéticas seguras y limpias, así como su promoción, y a la línea de acción 3.3.4.3. de la END correspondiente a " Fomentar el desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear, en los campos de medicina, industria, medio ambiente.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1500000 |  | 459600 |  |  | 303189.99 |  |  | 65.97%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7708-0002. Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear. | Instituciones supervisadas que utilicen radiación ionizante | 10 | 459600 | 3 | 200000 | 3 | 199389.99 | 100% | 99.69%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7708-0002. Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear.
Descripción del producto: | Supervisar las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación.
Logros alcanzados: | En el trimestre abril-junio se realizaron tres (3) visitas técnicas a instituciones que emiten radiaciones ionizantes, acorde a lo planificado.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física-financiera del producto no presenta desvíos significativos respecto de su programación.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1500000
Presupuesto modificado : | 459600 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 303189.99 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7709
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible
Objetivo(s) específico(s): | 3.2.2 | Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazos, coherente y sostenida, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo de hidrocarburos
Descripción: | Mejorar y actualizar la regulación en materia de exploración petrolera.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado a la Línea de Acción 3.2.2.1 de la END 2030: "Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazo, coherente y sostenible, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental", y además al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante" el cual garantiza el acceso a: energía, segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
12519643 |  | 23428226 |  |  | 15490534.9 |  |  | 66.12%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7709-. Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición (5,000 kms.) en cuencas costa afuera en el sur y el norte del país. | Reporte de datos de líneas sísmicas adquiridas. | 2 | 23428226 | 1 | 5369930 | 1 | 9025550.38 | 100% | 168.1%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7709 Estado Dominicano recibe nueva data sísmica para incrementar el potencial hidrocarburifero en el país
Descripción del producto: | Incrementar la información la información de las cuencas sedimentarias con potencial de explotación de hidrocarburos.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre julio-septiembre de 2025 se elaboró un (1) informe de avance sobre el desarrollo de estudio geofísico para la adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2D de alta definición costa afuera. Esta información actualizada sobre las cuencas sedimentarias contribuirá a reducir el nivel de incertidumbre geológica percibida por los inversionistas y a fortalecer la competitividad del país en materia de inversión para la exploración de hidrocarburos.
Causas y justificación del desvío: | Durante el trimestre julio-septiembre de 2025 se elaboró un (1) informe de avance sobre el desarrollo de estudio geofísico para la adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2D de alta definición costa afuera. Para la proyección financiera de insumos se estimó pagar el 20% de contrato de consultoria, sin embargo, el monto base utilizado para calcular dicho porcentaje estuvo incorrecto. Se calculó en base al monto de la apropiación 2025 utilizada para el proceso de compras por US$167,808.22, en lugar de el monto total del contrato US$479,452.06, por lo que al generar el pago correspondiente se obtuvo una desviación hacia la alza. Proceso no.MEM-CCC-LPI-2025-0001
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Estamos trabajando en conjunto con el área responsable de este producto para afinar los detalles necesarios que aseguren una planificación fisico-finonciero más realista.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 12519643
Presupuesto modificado : | 23428226 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 15490534.9 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.