## 6816
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica , no metálica y MAPE.
Descripción: | Personas físicas y/o jurídicas reciben fiscalizaciones a las concesiones de exploración y explotación minera.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 15: "Vida de ecosistemas terrestre", ya que incentiva a una consciencia creciente entre las empresas de que deben actuar rápido, para demostrar que han incorporado la sostenibilidad como un modelo de negocio para evitar perder oportunidades comerciales y financieras.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
120000 |  | 1922500 |  |  | 1922498.98 |  |  | 100%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6816/002.- Personas Físicas y jurídicas reciben auditorias de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras | Número de auditorías realizadas | 60 | 1200000 | 10 | 681373 | 10 | 681372.28 | 100% | 100%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6816/002.- Personas Físicas y jurídicas reciben fiscalizaciones de concesiones de exploraciones y explotaciones mineras.
Descripción del producto: | Personas físicas y/o jurídicas reciben auditorias de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras
Logros alcanzados: | Durante el período octubre-diciembre se realizaron diez (10) fiscalizaciones mineras planificadas, lo que representa un cumplimiento del 100% del plan establecido.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución físico-financiera del producto se encuentra alineada con su programación, sin presentar desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 120000
Presupuesto modificado : | 1922500 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 1922498.98 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 6817
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar politicas para el aprovechamiento integral de los recursos energeticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulacion y desarrollo energético.
Descripción: | Esta actividad consiste en inspecionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento realizados a las infraestruturas energéticas.
Beneficiarios: | Personas fisicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energia asequible y no contaminante" el cual garantiza el acceso a: energía, segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1000000 |  | 3458284 |  |  | 3458283.56 |  |  | 100%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6817.- Empresas Públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas | Número de fiscalizaciones realizadas. | 50 | 3651603 | 10 | 288471 | 10 | 288470.99 | 100% | 100%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6817.- Empresas públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas.
Descripción del producto: | Se realizaran las fiscalizaciones a las infraestructuras para validar el cumplimiento de las mismas.
Logros alcanzados: | Durante el período octubre-diciembre de 2025 se realizaron diez (10) visitas de inspección técnica a infraestructuras energéticas, conforme a lo planificado.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución físico-financiera del producto se encuentra alineada con su programación, sin presentar desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1000000
Presupuesto modificado : | 3458284 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 3458283.56 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 6819
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético.
Descripción: | Educar sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a fuentes energéticas seguras y limpias, así como su promoción.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1000000 |  | 261661 |  |  | 261660.87 |  |  | 100%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6819.- Personas Físicas y jurídicas reciben formación para el uso, desarrollo y ahorro de la energía. | Cantidad de actividades educativas de sensibilización sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables | 48 | 529113 | 12 | 96546 | 12 | 96546 | 100% | 100%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6819.- Personas Físicas y jurídicas reciben formación para el uso, desarrollo y ahorro de la energía.
Descripción del producto: | Educar sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético, usando como ejemplo las distintas estaciones temáticas del Parque Temático de Energía Renovable de la ciudad Juan Bosch.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre octubre-diciembre 2025, se realizaron doce (12) charlas educativas a personas fisicas y juridicas sobre el uso, desarrollo y ahorro de la energía, acorde a lo planificado.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución físico-financiera del producto se encuentra alineada con su programación, sin presentar desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1000000
Presupuesto modificado : | 261661 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 261660.87 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7706
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la República Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y MAPE.
Descripción: | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de otorgamiento de concesiones mineras.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 8 "Trabajo Decente y crecimiento económico", y alineado al Objetivo Especifico 3.5.6. de la END correspondiente a " Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
55391300 |  | 60989941 |  |  | 60988438.25 |  |  | 100%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7706-Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según Ley 46-71. | Cantidad de Resoluciones aprobadas. | 4 | 55267440 | 1 | 16653069 | 1 | 16807567.78 | 100% | 100.9%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7706-Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según ley 46-71.
Descripción del producto: | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de otorgamiento de concesiones mineras.
Logros alcanzados: | En el período octubre-diciembre 2025, se otorgó la Resolución Num. R-MEM-CM-032-2025
Causas y justificación del desvío: | La ejecución físico-financiera del producto se encuentra alineada con su programación, sin presentar desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 55391300
Presupuesto modificado : | 60989941 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Devengado ejecutado : | 87454755.79 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7707
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible
Objetivo(s) específico(s): | 3.2.1. | Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético
Descripción: | Sensibilizar el uso racional de la energía en instituciones públicas y privadas.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias, y al objetivo especifico de la END 3.2.1. que " Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
220144686 |  | 266043827 |  |  | 224936295 |  |  | 84.55%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7707.-Comunidades rurales y urbanas reciben acciones para el desarrollo energético. | Número de zonas intervenidas y desarrolladas. | 23 | 262224930 | 2 | 57838059 | 2 | 37353604.78 | 100% | 64.58%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7707.- Comunidades rurales y urbanas reciben acciones para el desarrollo energético.
Descripción del producto: | Electrificar a comunidades rurales y urbanas sin acceso a electricidad.
Logros alcanzados: | Durante el período octubre-diciembre de 2025 se desarrollaron dos (2) proyectos de electrificación en comunidades sin acceso a electricidad, en cumplimiento con lo planificado.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física del producto no presenta desvíos respecto de su programación. La desviación financiera se debe a contratiempos en la contratación y registro de nuevos proyectos, los cuales tenian proyectado el pago de avance inicial para el 4to trimestre. Proceso no. MEM-CCC-CP-2025-0031, adjudicados 3/4 lotes en fecha 28/Nov./2025 por un monto total de RD$124,795,045.51 . Los contratos quedaron en proceso de certificación.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 220144686
Presupuesto modificado : | 266043827 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 224936295 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7708
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.4 | Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnoloíia e innovación para dea respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético
Descripción: | Supervisar las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a fuentes energéticas seguras y limpias, así como su promoción, y a la línea de acción 3.3.4.3. de la END correspondiente a " Fomentar el desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear, en los campos de medicina, industria, medio ambiente.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1500000 |  | 459600 |  |  | 459599.99 |  |  | 100%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7708-0002. Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear. | Instituciones supervisadas que utilicen radiación ionizante | 10 | 459600 | 3 | 156410 | 3 | 156410 | 100% | 100%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7708-0002. Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear.
Descripción del producto: | Supervisar las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación.
Logros alcanzados: | En el trimestre octubre-diciembre se realizaron tres (3) visitas técnicas a instituciones que emiten radiaciones ionizantes, acorde a lo planificado.
Causas y justificación del desvío: | La plataforma SIGEF muestra montos diferentes en el presupuesto inicial y vigente debido a que esa DIGEPRES formuló de manera temporal partidas de fuente 0800 y gasto corriente, para que luego fueran modificadas a las fuentes y SNIPs (inversión) correspondientes
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1500000
Presupuesto modificado : | 459600 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 459599.99 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7709
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-10-10
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible
Objetivo(s) específico(s): | 3.2.2 | Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazos, coherente y sostenida, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo de hidrocarburos
Descripción: | Mejorar y actualizar la regulación en materia de exploración petrolera.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado a la Línea de Acción 3.2.2.1 de la END 2030: "Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazo, coherente y sostenible, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental", y además al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante" el cual garantiza el acceso a: energía, segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
12519643 |  | 23428226 |  |  | 22753993.2 |  |  | 97.12%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7709-. Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición (5,000 kms.) en cuencas costa afuera en el sur y el norte del país. | Reporte de datos de líneas sísmicas adquiridas. | 2 | 50479720 | 1 | 7469882 | 1 | 7263458.3 | 100% | 97.24%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7709 Estado Dominicano recibe nueva data sísmica para incrementar el potencial hidrocarburifero en el país
Descripción del producto: | Incrementar la información la información de las cuencas sedimentarias con potencial de explotación de hidrocarburos.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre octubre-diciembre de 2025 se elaboró un (1) informe de avance sobre el desarrollo de estudio geofísico para la adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2D de alta definición costa afuera.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución físico-financiera del producto se encuentra alineada con su programación, sin presentar desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 12519643
Presupuesto modificado : | 23428226 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 22753993.2 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.