## 6816
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-07-16
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica , no metálica y MAPE.
Descripción: | Personas físicas y/o jurídicas reciben fiscalizaciones a las concesiones de exploración y explotación minera.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 15: "Vida de ecosistemas terrestre", ya que incentiva a una consciencia creciente entre las empresas de que deben actuar rápido, para demostrar que han incorporado la sostenibilidad como un modelo de negocio para evitar perder oportunidades comerciales y financieras.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1200000 |  | 2509550 |  |  | 608626.7 |  |  | 24.25%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programacion Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6816/002.- Personas Físicas y jurídicas reciben auditorias de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras | Número de auditorías realizadas | 60 | 2509550 | 30 | 1291550 | 37 | 608626.7 | 123.3% | 47.12%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6816/002.- Personas Físicas y jurídicas reciben fiscalizaciones de concesiones de exploraciones y explotaciones mineras.
Descripción del producto: | Personas físicas y/o jurídicas reciben auditorias de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras
Logros alcanzados: | Durante el semestre enero-junio se elaboraron 37 actas de fiscalización minera en atención a las solicitudes derivadas de la demanda.
Causas y justificación del desvío: | La desviación financiera observada en este producto se debió a: 1. Parte de los viáticos ejecutados fueron imputados al Programa 01 mediante fondos de anticipo financiero. 2. Se reprogramó la adquisición de insumos de seguridad y equipos para geólogos, destinados a ser utilizados en los procesos de auditoría. 3. Luego de cerrado el segundo trimestre (abril-junio), específicamente en fecha 01/07/2025, fue anulado el devengado No. 3670 con el propósito de corregir las retenciones aplicadas en dicho compromiso. Este devengado incluía una partida correspondiente a este producto por un monto de RD$295,000.00, lo que generó una desviación financiera, a pesar de haberse producido fuera del trimestre en análisis.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1200000
Presupuesto modificado : | 2509550 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 608626.7 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 6817
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-07-16
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar politicas para el aprovechamiento integral de los recursos energeticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulacion y desarrollo energético.
Descripción: | Esta actividad consiste en inspecionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento realizados a las infraestruturas energéticas.
Beneficiarios: | Personas fisicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energia asequible y no contaminante" el cual garantiza el acceso a: energía, segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1000000 |  | 3458284 |  |  | 2879812.57 |  |  | 83.27%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programacion Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6817.- Empresas Públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas | Número de fiscalizaciones realizadas. | 50 | 4266603.47 | 25 | 3249283 | 25 | 2879812.57 | 100% | 88.63%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6817.- Empresas públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas.
Descripción del producto: | Se realizaran las fiscalizaciones a las infraestructuras para validar el cumplimiento de las mismas.
Logros alcanzados: | Durante el semestre enero -junio se llevaron a cabo 25 visitas de inspección a infraestructuras energeticas. | [8 empty] | Evidencia 1: requerimiento de adquisicion de equipos
Causas y justificación del desvío: | Este producto tenía programada la adquisición de equipos tecnológicos para el levantamiento de las informaciones de campo en el proceso de fiscalización. La desviación financiera se debe a que dicha adquisición fue reprogramada para ser consolidada en un proceso de licitación pública de equipos informáticos y evitar así fraccionamiento en los procesos de compras. | [8 empty] | Evidencia 2: correo de tecnología o compras indicando que se realizara un proceso grande (licitación pública)
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1000000
Presupuesto modificado : | 3458284 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 2879812.57 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 6819
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-07-16
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético.
Descripción: | Educar sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a fuentes energéticas seguras y limpias, así como su promoción.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1000000 |  | 261661 |  |  | 76500 |  |  | 29.24%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programacion Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6819.- Personas Físicas y jurídicas reciben formación para el uso, desarrollo y ahorro de la energía. | Cantidad de actividades educativas de sensibilización sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables | 48 | 529113 | 24 | 82990 | 24 | 76500 | 100% | 92.18%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6819.- Personas Físicas y jurídicas reciben formación para el uso, desarrollo y ahorro de la energía.
Descripción del producto: | Educar sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético, usando como ejemplo las distintas estaciones temáticas del Parque Temático de Energía Renovable de la ciudad Juan Bosch.
Logros alcanzados: | Durante el semestre enero-junio se llevaron a cabo 24 charlas de sensibilización sobre las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, impactando a más de 270 personas.
Causas y justificación del desvío: | La desviación financiera se debe a que se unificaron esfuerzos para eficientizar el gasto, llevando a cabo la ejecución de este producto junto a la Comisión Nacional de Energía, la cual cubrió parte de los gastos asociados al producto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1000000
Presupuesto modificado : | 261661 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 76500 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7706
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-07-16
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la República Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y MAPE.
Descripción: | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de otorgamiento de concesiones mineras.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 8 "Trabajo Decente y crecimiento económico", y alineado al Objetivo Especifico 3.5.6. de la END correspondiente a " Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
55391300 |  | 59707940 |  |  | 33034876.58 |  |  | 55.33%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programación Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7706-Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según Ley 46-71. | Cantidad de Resoluciones aprobadas. | 4 | 55267440 | 2 | 27633720 | 2 | 28189234.47 | 100% | 102%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7706-Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según ley 46-71.
Descripción del producto: | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de otorgamiento de concesiones mineras.
Logros alcanzados: | Durante el semestre enero-junio se recibieron 7 solicitudes, de las cuales 2 fueron procesadas y concluidas, mientras que las 5 restantes están pendientes de aprobación para los próximos trimestres.
Causas y justificación del desvío: | La desviación financiera de este producto se debe a aumentos en el concepto de remuneraciones. Dicho aumento fue considerado en la reprogramación de los trimestres 3 y 4.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 55391300
Presupuesto modificado : | 59707940 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Devengado ejecutado : | 33034876.58 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7707
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-07-16
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible
Objetivo(s) específico(s): | 3.2.1. | Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético
Descripción: | Sensibilizar el uso racional de la energía en instituciones públicas y privadas.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias, y al objetivo especifico de la END 3.2.1. que " Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
220144686 |  | 281126342 |  |  | 157378652.67 |  |  | 55.98%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programación Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7707.-Comunidades rurales y urbanas reciben acciones para el desarrollo energético. | Número de zonas intervenidas y desarrolladas. | 23 | 262224930 | 13 | 237138269 | 8 | 157378652.67 | 61.54% | 66.37%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7707.- Comunidades rurales y urbanas reciben acciones para el desarrollo energético.
Descripción del producto: | Electrificar a comunidades rurales y urbanas sin acceso a electricidad.
Logros alcanzados: | Para el primer trimestre de 2025, se tenía programada la conclusión de 9 proyectos, de los cuales 4 fueron ejecutados conforme a lo previsto y 5 fueron reprogramados para concluirse en los trimestres tercero y cuarto. Como resultado, durante el semestre enero-junio quedaron programados 8 proyectos de electrificación dirigidos a comunidades sin acceso a energía eléctrica, cumpliéndose en su totalidad lo establecido para dicho periodo.
Causas y justificación del desvío: | La desviación financiera de este producto se debe a cambios en los contratos de obra por homologación de materiales con las EDEs y retrasos en el registro de contratos de adenda por los cambios generados por dicha homologación.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 220144686
Presupuesto modificado : | 281126342 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 157378652.67 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7708
Informe de Evaluación Semestre de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-07-16
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.4 | Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnoloíia e innovación para dea respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo energético
Descripción: | Supervisar las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante", el cual garantiza el acceso a: energía segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a fuentes energéticas seguras y limpias, así como su promoción, y a la línea de acción 3.3.4.3. de la END correspondiente a " Fomentar el desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear, en los campos de medicina, industria, medio ambiente.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Programación Anual |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1500000 |  | 459600 |  |  | 103800 |  |  | 22.58%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestre |  | Ejecución Semestre |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7708-0002. Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear. | Instituciones supervisadas que utilicen radiación ionizante | 10 | 459600 | 4 | 193200 | 3 | 103800 | 75% | 53.73%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7708-0002. Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear.
Descripción del producto: | Supervisar las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación.
Logros alcanzados: | Durante el semestre enero-junio de 2025, se logró supervisar Tres instalaciones que utilizan fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación, a las cuales se les emitieron las recomendaciones correspondientes.
Causas y justificación del desvío: | El desvío financiero se debe a que fue declarado decierto el proceso de compras no.MEM-DAF-CD-2025-0002 para la contratación de servicio de medicion dosimétrica . Adicional a esto, indicamos que la ejecución física fue posible gracias a que fue realizada junto a la misión sel Servicio de Evaluación de la Protección Radiológica Ocupacional (ORPAS), quienes son parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 1500000
Presupuesto modificado : | 459600 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 103800 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.

## 7709
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-07-16
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión | Formular y administrar políticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la Republica Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental.
Visión | Ser una entidad de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas de desarrollo, para el integral y gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficios de las presentes y futuras generaciones de Dominicanos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible
Objetivo(s) específico(s): | 3.2.2 | Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazos, coherente y sostenida, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo de hidrocarburos
Descripción: | Mejorar y actualizar la regulación en materia de exploración petrolera.
Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas
Resultado Asociado: | Este programa esta vinculado a la Línea de Acción 3.2.2.1 de la END 2030: "Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazo, coherente y sostenible, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental", y además al ODS 7, "Energía asequible y no contaminante" el cual garantiza el acceso a: energía, segura, sostenible y moderna, y a prestar atención a otras fuentes energéticas seguras y limpias.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
12519643 |  | 49479620 |  |  | 6464984.52 |  |  | 13.07%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Programación Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7709-. Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición (5,000 kms.) en cuencas costa afuera en el sur y el norte del país. | Reporte de datos de líneas sísmicas adquiridas. | 2 | 50479720 | 0 | 6739860 | 0 | 6464984.52 | 0% | 95.92%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7709 Estado Dominicano recibe nueva data sísmica para incrementar el potencial hidrocarburifero en el país
Descripción del producto: | Incrementar la información la información de las cuencas sedimentarias con potencial de explotación de hidrocarburos.
Logros alcanzados: | Durante el semestre enero-junio no se tenía contemplada ninguna programación de entregas, por lo que no se registró ninguna ejecución relacionada.
Causas y justificación del desvío: | Luego de cerrado el segundo trimestre (abril-junio), específicamente en fecha 01/07/2025, fue anulado el devengado No. 3670 con el propósito de corregir las retenciones aplicadas en dicho compromiso. Este devengado incluía una partida correspondiente a este producto por un monto de RD$185,000.00, lo que generó una desviación financiera, a pesar de haberse producido fuera del trimestre en análisis.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado : | 12519643
Presupuesto modificado : | 49479620 |  |  | Carolina Hernández |  |  |  | Gloria Contreras
Total devengado : | 6464984.52 |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Financiera.