## Hoja1
Direccion Administrativa y Financiera
Estatus Ordenes de Compra Pendientes de Pago al 20 de Julio
Division de Compras y Contrataciones
ESTATUS ORDENES DE COMPRAS QUE REPOSAN EN CONTABILIDAD
O/C | FECHA | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR RD$ | ESTATUS
103 | 2020-03-05 | Antonio P. Haché & Co, SAS | Compra de barra y pintura | 7770 | El proveedor no ha entregado.
205 | 2020-07-07 | Antonio P. Haché & Co, SAS | Compra de baterias | 68440 | El proveedor se niega a entregar hasta que le paguen las facturas pendientes
185 | 2020-06-10 | Industrias y Casa | Compra de cemento gris | 39884 | El cemento fue entregado el dia 17/7/2020. El lunes depositaran la factura.
192 | 2020-06-23 | Rey Publicidad | Confeccion de mamparas | 54516 | Aun no han sido recibidas.
115 | 2020-03-09 | RER Servicio | Alquiler de retroexcabadora | 175230 | Este servicio es a requerimiento del personal del Parque Tematico y todavia no han consumido el total de horas contratada, por lo que el proveedor aún no puede emitir factura.
189 | 2020-06-18 | Editora del Caribe | Publicacion de resolucion | 117804.12 | El proveedor ya dio el servicio. Contabilidad debe gestionar la factura.
114 | 2020-03-09 | Aliados C&T | impresiones | 4012 | Factura solicitada
57 | 2020-02-12 | Aliados C&T | impresiones | 16048 | Factura solicitada
62 | 2020-02-13 | Aliados C&T | Laminado cristales | 7234.58 | Factura solicitada
31 | 2020-02-04 | Metro Tecnologia | Cerraduras para puertas | 27305 | El proveedor verificara porque la factura aun no ha sido entregada, contabilidad debe comunicarse con ellos.
553 | 2019-11-13 | Ingenieros y Contratistas | Banco tipo parada | 449226 | El proveedor no ha concluido el servicio, por lo que todavia no puede emitir factura.
563 | 2019-11-14 | Gómez Magallanes | Desmonte e instalacion de aire acondicionado | 21240 | Se anulará esta orden.
614 | 2019-12-13 | Metro Tecnologia | Botones de escritorio | 5841 | El proveedor ya dio el servicio. Contabilidad debe gestionar la factura.
168 | 2020-05-13 | Express Triler Services | Alquiler de baño movil | 28320 | Este alquiler tiene una duracion de 6 meses hasta el 16 de noviembre 2020, se realizara un pago unico, contabilidad debe investigar el estatus de la factura con el proveedor.
125 | 2020-03-12 | Vivero Fortunato | Compra de grama | 127500 | El proveedor no ha terminado de entregar, el Parque Temático no a solicitado la totalidad de la grama.
154 | 2020-03-20 | BDC Serralles | Compra de papel filtro | 1098999.66 | Faltan dos equipos pendientes por entregar, según proveedor estan ya en aduana.
341 | 2020-07-16 | Nueva Editora la Información | Suscripcion anual de periodico | 32500 | Factura solictada
113 | 2020-03-09 | Sunix Petrolium | Servicio de lavado de vehiculo | 45000 | La factura la tenia Edward, ya fue entregada a contabilidad.
135 | 2020-03-13 | FL & M Comercial | Conos de señalizacion | 3481 | Proveedor no ha entregado, contabilidad debe comunicarse con el proveedor.
112 | 2020-03-09 | Soluciones Kasha | Hormigon Cemento | 399570 | Este servicio es a requerimiento del personal del Parque Tematico y todavia no han requerido, por lo que el proveedor no puede emitir factura.
93 | 2020-03-04 | Metro Tecnologia | Cerraduras para puertas | 10944.5 | El proveedor verificara porque la factura aun no ha sido entregada, contabilidad debe comunicarse con ellos.